IIIII PANEL OBYWATELSKI – EDUKACJA DLA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ W SZKOŁACH PUBLICZNYCH
PROJEKT: WYJDŹ Z NAROŻNIKA

O Stowarzyszeniu:
Stowarzyszenie Educational Cha(lle)nge oficjalnie powstało 9. listopada 2016 r., jednak nasze działania sięgają początku roku 2015, kiedy w małym gronie studentów zorganizowałyśmy sympozjum naukowe o innowacjach w edukacji.
Wśród naszych sztandarowych działań możemy wyróżnić organizację konferencji edukacyjnych i wprowadzanie innowacyjnego programu rozwoju kompetencji społecznych dla nauczycieli.
Naszym celem jest wprowadzenie takich zmian w edukacji, które umożliwią dialog pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami, dzięki czemu wszyscy uczestnicy tego dialogu będą mogli rozwijać się w swoich rolach i czerpać z nich satysfakcję.

O projekcie:
Plan:
1. Chcielibyśmy, aby w szkołach biorących udział w projekcie zostali wyłonieni liderzy zmiany po jednym z każdej z grup: nauczycieli, uczniów i rodziców.
2. Następnie pragniemy zorganizować spotkanie odpalające ze wszystkimi liderami ze szkół – po to, aby wyposażyć ich w pakiet przydatnych metod, a także zintegrować i zainspirować do działania.
3. Następnym punktem będzie realizacja projektu społecznego przez każdą ze szkół. Najpierw liderzy będą mieli za zadanie zbudować swoje zespoły (ok. 10 osób na szkołę), następnie wspólnie wymyślić projekt społeczny na rzecz społeczności szkolnej lub lokalnej i go zrealizować. Stowarzyszenie w tym czasie pełniłoby rolę konsultantów i animatorów. Czas tego etapu to 3 miesiące.
4. Ostatni etap to zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie Forum Dobrych Praktyk, podczas którego zespoły szkolne podzieliłyby się efektami swojej pracy (co zrobiły, w jaki sposób, co zyskali odbiorcy projektu i cała społeczność szkolna w czasie realizacji projektu). Na koniec zostałaby wyłoniona na drodze demokratycznego głosowania zwycięska szkoła – ta, która poprzez działanie na rzecz innych, zyskałaby najwięcej dla własnej społeczności.
Dlaczego chcemy to zrobić?
- Istnieją inicjatywy, które są dedykowane każdej z grup – nauczycielom, uczniom i rodzicom – ale brakuje nam jednej jednoczącej ich wszystkich.
- Nauczyciel, uczeń i rodzic nie istnieją bez siebie nawzajem.
- Uczenie się przez doświadczenie I działanie.
- Przełamanie relacji hierarchicznej.
- Zmiana języka szkoły.
Po co chcemy to zrobić?
- Integracja i lepsza atmosfera w szkole.
- Kształtowanie kompetencji liderskich.
- Zwiększanie umiejętności pracy w zespole.
- Wprowadzanie działań profilaktycznych.
- Budowanie zdrowych relacji.
- Rozwijanie postaw proaktywnych.
- Wzmacnianie empatii.
- Rozwój kompetencji planowania i wyznaczania celów.

DZIĘKUJEMY I W RAZIE PYTAŃ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: info@educhallenge.pl