|  | OD | DO | PODMIOT ODPOWIEDZIALNY |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTOWANIE | 09.04.2025 | 31.07.2025 | Dział Mobilności Aktywnej Zarząd Transportu Miejskiego W Gdańsku |
| UZGADNIANIE | 25.04.2025 | 29.08.2025 | Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym Urząd Miejski w Gdańsku |
| WYKONANIE UTWARDZEŃ | 28.04.2025 | 29.08.2025 | Gdański Zarząd Dróg i Zieleni |
| ZLECENIE DO OMGGS | 07.07.2025 | 29.08.2025 | Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot |
| WŁĄCZENIE DO SYSTEMU | 30.07.2025 | 15.09.2025 | City Bike Global |

Harmonogram realizacji 25 stacji MEVO wskazanych w trybie eksperckim

Harmonogram realizacji 25 stacji MEVO wskazanych w procesie konsultacji społecznych

|  | OD | DO | PODMIOT ODPOWIEDZIALNY |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTOWANIE | 06.10.2025 | 31.12.2025 | Dział Mobilności Aktywnej Zarząd Transportu Miejskiego W Gdańsku |
| UZGADNIANIE | 30.10.2025 | 31.03.2026 | Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym Urząd Miejski w Gdańsku |
| WYKONANIE UTWARDZEŃ | 30.10.2025 | 30.04.2026 | Gdański Zarząd Dróg i Zieleni |
| ZLECENIE DO OMGGS | 01.12.2025 | 05.05.2026 | Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot |
| WŁĄCZENIE DO SYSTEMU | 01.02.2026 | 21.06.2026 | City Bike Global |