## Zadania własne GMG
Zadanie | Podmiot odpowiedzialny | Zaproponowane w programie wskaźniki realizacji zadania (nazwa/jednostka) | Wartość wskaźnika |  | Poniesione koszty [tys. zł] |  | Uwagi, np. przyczyna braku realizacji
|  |  | 2017 rok | 2018 rok | 2017 rok | 2018 rok
I.1 Finansowe wspieranie likwidacji źródeł niskiej emisji (źródeł ogrzewania zasilanych węglem) osób fizycznych i prawnych. | Gmina Miasta Gdańska | - powierzchnia użytkowa lokali dla których wymieniono źródło ciepła [m2] | 15 537,62 m2 | 16 848, 12 m2 | 897.5 | 1232
|  | - liczba mieszkań w których zlikwidowano węglowe źródło ciepła | 181 | 214 | 905.526
I.2 Kompleksowe termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych będących w zasobach Miasta z uwzględnieniem systemów zarządzania energią. (poniżej wykaz projektów) |  | - powierzchnia użytkowa lokali poddana termomodernizacji [m2] | 1621 | 729 | 778.35 | 460 | suma wartości z punktów 1.2.A i 1.2.B
|  | - szacunkowa redukcja zużycia energii [kWh] | 298900 | 45780 |  |  | suma wartości z punktów 1.2.A i 1.2.B
1.2 A Projekt RPPM.10.01.01.22-0022/17-01pt: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020" |  | - powierzchnia użytkowa lokali poddana termomodernizacji [m2] |  | 729 | 0 | 460 | W ramach projektu RPPM.10.01.01.22-0022/17-01pt: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020"- 22 budynki zostały objęte pracami termomodernizacyjnymi, w tym budynek Dworu Artusa Muzeum Gdańska. Muzeum w maju 2018r zakończyło prace termomodernizacyjne Dworu Artusa. Termin zakończenia realizacji całego projektu nastapi do dnia 21 grudnia 2021r.
|  | - szacunkowa redukcja zużycia energii [kWh] |  | 45780 |  |  | Szacunkowa redukcja zużycia energii dotyczy budynku Dworu Artusa- Muzeum Gdańska ( 50,95% ). W ramach projektu nastąpiła termomodernizacja obiektu, polegajaca na modernizacji wentylacji i klimatyzacji Dworu Artusa.
1.2 B Projekt "G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020" (RPPM.10.01.01-22-0021/17) |  | - powierzchnia użytkowa lokali poddana termomodernizacji [m2] | 1621 |  | 778.352 |  | Projekt "G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należacych do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020" obejmuje 30 budynków w tym obiekt Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Kołobrzeskiej 61, na którym jako jedynym do tej pory zostały zakończone prace termomodernizacyjne (zakończenie prac 30 październik 2017 r., odbiór wykonanych prac 23 listopad 2017 r.). Przewidziany w umowie o dofinasowanie Projektu termin zakończenia jego realizacji upływa w dniu 29 maja 2020 r.
|  | - szacunkowa redukcja zużycia energii [kWh] | 298900 |  |  |  | Szacunkowa redukcja zużycia energii dotyczy obiektu Miejskie Hali Sportowej i została określona na podstawie danych zawartych w audycie energetycznym.
I.3 Wspieranie i promocja inwestycji wykorzystujących źródła energii odnawialnej (OZE) i paliw alternatywnych. |  | - wysokość finansowego wsparcia OZE [zł] |  |  | 8 | 2
|  | - moc zainstalowanych odnawialnych źródeł energii [kWh/rok] | b.d | b.d
I.4 Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2014-2020, rozbudowa i modernizacja sieci rowerowej w Gdańsku. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9. Budowa Tras Rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). |  | - długość wybudowanych ścieżek rowerowych [m] | 1800 | 6800 | 2187 | 12240
|  | - długość wydzielonych w ciągach komunikacyjnych ścieżek rowerowych [m] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - wielkość wybudowanych/ wydzielonych parkingów dla rowerów [liczba miejsc dla rowerów] | 1100 | 5040 | 165 | 756
|  | - ilość postawionych stojaków na rowery [szt.] | 550 | 2520 | 165 | 756
|  | - ilość parkingów B&R [szt.] | 0 | 0 | 0 | 0
I.5 Opracowanie i wdrażanie planu mobilności dla Gdańska. |  | - opracowanie planu | - | tak |  |  | Plan został uchwalony w 2018 roku, obecnie jest w trakcie realizacji
|  | - zgodnie ze wskaźnikami realizacji zawartymi w Planie | - | tak
I.6 Uwzględnienie problemów poprawy jakości powietrza i ochrony klimatu w opracowaniach planistycznych i projektowych. |  | - liczba opracowań planistycznych i projektowych w których uwzględniono problemy poprawy jakości powietrza [szt.] | We wszystkich projektach planów miejscowych wprowadzane są obowiązkowo zapisy mające na celu kompleksową ochronę warunków klimatu lokalnego, a tym również warunków przewietrzania i rozpraszanie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z terenu miasta. W latach 2017 i 2018 uchwalono 65 planów miejscowych z odpowiednimi zapisami.
I.7 Finansowe wspieranie monitoringu stanu zanieczyszczenia atmosfery (Fundacja ARMAAG). |  | - wysokość finansowego wsparcia monitoringu [zł] |  |  | 500 | 500 | 5 stacji monitoringu
I.8 Aktualizacja bazy danych o niskiej emisji. |  | - wykonanie aktualizacji bazy |  |  |  |  | w 2017 wykonanie mapy rozmieszczania pieców węglowych w budynkach komunalnych Gdańsku oraz mapy rozmieszczenia pieców w poszczególnych dzielnicach Gdańska.
I.9 Uwzględnianie przy udzielaniu zamówień publicznych, jeżeli to możliwe, produktów i usług efektywnych energetycznie. |  | - ilość zamówień publicznych, przy których uwzględniono produkty i usługi efektywne energetycznie | bd | bd | bd | bd
I.10 Realizacja działań nie ujętych w innych pozycjach, wynikających z aktualnego Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej oraz z aktualnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gdańska. | Gmina Miasta Gdańska, podmioty zainteresowane | zgodnie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej i Programem Ochrony Powietrza |  |  |  |  | Termomodernizacja budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA; realizacja zgodnie z zapisami Programu Prioryretowego KAWKA
I.11 Prowadzenie działań edukacyjnych w aspekcie ochrony powietrza, w tym promowanie działań energooszczędnych, kształtowania kultury mobilności aktywnej. |  | - liczba akcji | 9 | 7 | 1128 | 1134 | w tym kampanie edukacyjne "Zanim zasypiesz, pomyśl o kręgosłupie" i "Czy wiesz, czym dziś oddychasz?"
|  | - liczba osób objętych akcją | 45000 (mobilność aktywna) | 55000 (mobilność aktywna)
|  | - liczba plakatów/ ulotek/ emisji programów/ emisji reklam | 113570 (mobilność aktywna); 5000 egz. (ulotka o dotacjach na zamianę systemu ogrzewania), 100 egz. (plakat o dotacjach na zamianę systemu ogrzewania) | 63840 (mobilność aktywna) | 51 (mobilność aktywna) | 35 (mobilnośc aktywna)
I.12 Budowa/modernizacja linii tramwajowych wraz z infrastrukturą tramwajową. | Gmina Miasta Gdańska, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku | - długość wybudowanych/ zmodernizowanych linii tramwajowych |  |  |  |  | Zadanie realizowane przez DRMG w ramach GPKM
|  | - liczba nowych przystanków tramwajowych |  |  |  |  | Zadanie realizowane przez DRMG w ramach GPKM
I.13 Tworzenie stref ograniczonej dostępności dla samochodów. |  | - powierzchnia strefy ograniczonej dostępności dla samochodu [km2] | 0.22 | 0.22 | b.d. | bd | W latach 2017-2018 wielkość SOD nie uległa istotnym zmianom
I.14 Ograniczenie dostępności samochodom ciężarowym do obszarów chronionych i dróg o niskiej nośności. |  | - długość dróg z ograniczeniem dostępności dla samochodów ciężarowych [km] | b.d. | 250 | b.d. | b.d.
I.15 Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta. | Gmina Miasta Gdańska, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | - długość nowo zbudowanych/ przebudowanych dróg [km] | 4,64; 0,319 | 5,21; 7,6 | 8 314,470; 28 257 | 9 692,823; 37 356
|  | - długość wybudowanych ciągów pieszych i/lub rowerowych [km] | 1.44 | 3,5; 0,8 | 1556.321 | 3 345,617; 247
I.16 Budowa/rozbudowa układu komunikacyjnego miasta, w tym transportowych węzłów integracyjnych. |  | - liczba nowych transportowych węzłów integracyjnych | 0 | 1 | 0 | 6300.567
|  | - długość nowo zbudowanych/ przebudowanych dróg [km] | 0 | 0.7 | 0 | 5500.567
|  | - długość wybudowanych ciągów pieszych i/lub rowerowych [km] | 0; 10 | 0,3; 6,1 | 0 | 800,000; 15 093
|  | - liczba nowych parkingów P&R, K&R, B&R | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - liczba miejsc postojowych w ramach powyższych parkingów | 0 | 0 | 0 | 0
I.17 Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynieryjnych. |  | - liczba zmodernizowanych/ wybudowanych obiektów inżynieryjnych | 0; 1 | 2; 2 | 2 450,47; 33 121,00 | 6 889,777; 4 280,00 | (Most Sobieszewo, 2017+2018), LM (Most Starogardzka, 2017+2018), PŁ (Kładka na Ołowiankę 2017)
I.18 Modernizacja infrastruktury dostępowej do Portu Morskiego Gdańsk. |  | - długość nowo zbudowanych/ przebudowanych dróg [km] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - długość zmodernizowanych linii kolejowych [km] | 0 | 0 | 0 | 0
I.19 Rozbudowa/modernizacja systemu transportu zbiorowego, ułatwienia w korzystaniu z tego systemu, zwiększanie integracji transportu pasażerskiego w ramach Obszaru Metropolitalnego. | Gmina Miasta Gdańska, ZTM w Gdańsku, Zarząd OMG-G-S | - długość nowych linii transportu zbiorowego [km] | 4.7 | 30.3 | bd | b.d.
|  | - długość wydzielonych pasów ruchu dla transportu zbiorowego [km] | bd | bd | bd | bd
|  | - liczba skrzyżowań z priorytetem przejazdu transportu zbiorowego | bd | bd | bd | bd
|  | - liczba węzłów/przystanków objęta systemem informacji pasażerskiej | Systemem Informacji Pasażerskiej objęte są wszystkie przystanki obsługiwane przez ZTM czyli ok 1400 przystanków. Dla każdego z nich istnieje możliwość wywołania tablicy wirtualnej na naszych stronach internetowych. Dodatkowo obecnie przystanki są wyposażone w 116 tablic Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, z czego w latach 2017, 2018 nie zamontowano nowych tablic w nowych lokalizacjach. Natomiast dokonano wymiany tablic starych na nowe w dotychczasowych lokalizacjach. I tak: w 2017 r. 13 szt tablic (Brama Wyżynna, Dworzec Główny -autobusowe, Hucisko, Plac Solidarności) wymiana monitorów LCD na nowe. W 2018 r. 6 szt. tablic (Wrzeszcz PKP, Jelitkowo, Piekarnicza, Oliwa) - wymiana monitoró LCD na nowe + 2 szt. tablic Dworzec Główny - wymiana tablic LED na nowe, z większą ilością wierszy.
I.20 Rozbudowa systemu TRISTAR, wdrażanie zaawansowanych metod zarządzania ruchem w tym systemie. |  | - liczba nowych skrzyżowań objętych systemem | 0 | 3 | 0 | b.d.
|  | - długość odcinków sieci transportowej objętych systemem [km] | 39.7 | 41.7 | 0 | b.d.
II.1 Realizacja przedsięwzięć antyhałasowych w rejonach objętych działaniami naprawczymi – wynikających z aktualnego Programu ochrony środowiska przed hałasem. | Gmina Miasta Gdańska | Zgodnie z zapisami aktualnego Programu ochrony środowiska przed hałasem
III.1 Wprowadzenie zapisów do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie możliwości lokalizacji urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne. |  | - liczba planów w których wprowadzono odpowiedni zapis | Obowiązująca ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, zdecydowanie ogranicza możliwość wprowadzenia do zapisów sporządzanych projektów planów miejscowych zakazów, bądź ograniczenia lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. We wszystkich projektach planów miejscowych wprowadzane są zapisy umożliwające przebudowę, poprzez np. skablowanie, istniejących linii elektroenergetycznych, natomiast linie planowane zalecane są w formie kabli podziemnych. W latach 2017-2018 uchwalono 65 planów miejscowych, w których zawarto odpowiednie zapisy dotyczące ochrony przed promieniowaniem niejonizującym.
IV.1 Montaż urządzeń napowietrzających na zbiorniku retencyjnym „Srebrzysko". |  | - realizacja inwestycji | 1 |  | 271.8
IV.2 Stosowanie zapisów w dokumentach planistycznych służących zwiększeniu retencji oraz infiltracji wód opadowych i roztopowych. |  | - liczba dokumentów w których zastosowano odpowiednie zapisy | W uchwalonym w kwietniu 2018 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, zawarto wszystkie informacje z map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego (2015 i 2017), uwzględniając je w kierunkach rozwoju miasta. Uchwalone w latach 2017 i 2018 plany miejscowe, w 11 przypadkach obejmowały tereny szczególnego zagrożenia powodzią lub obszary zagrożone powodzią. Do ustaleń projektów planów miejscowych, dla obszarów zagrożonych niebezpieczeństwem powodzi wprowadzono odpowiednie zapisy.
IV.3 Uwzględnianie granic obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego oraz ryzyka powodziowego, w zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, decyzjach administracyjnych.
IV.4 Opracowanie planu rewitalizacji zbiornika wodnego „Pusty Staw” w Gdańsku - Stogach. |  | - opracowanie planu |  |  |  |  | Plan został opracowany w roku 2016
IV.5 Realizacja Gdańskiego Programu Przeciwpowodziowego. W ramach GPP planuje się realizację projektu unijnego dot. systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Gdańska. | Gmina Miasta Gdańska, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | - pojemność retencyjna zbiorników [m3] | 0; 0 | 0; 15 000 | 0; 0 | 0; 2597,514
|  | - długość sieci kanalizacji deszczowej [km] | 0,2; 0 | 0; 2519 | 117854; 0 | 0; 6285,899
IV.6 Realizacja inwestycji strategicznych planowanych do wdrożenia w I cyklu planistycznym (2016 – 2021r.) na terenie miasta Gdańska, jakie ujęte zostały w projekcie Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły. | Gmina Miasta Gdańska, | Zgodnie z projektem Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły
| RZGW w Gdańsku |  | 1.52 | 1.52 | 0 | 0 | Odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Motławy na terenie miasta Gdańska od km 4+850 do 7+510, miasto Gdańsk, woj. pomorskie
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Motławy i Czarnej Łachy, m. Gdańsk, gm. Pruszcz Gdański, Suchy Dąb, Cedry Wielkie, pow. gdański, woj. pomorskie
IV.7 Ustalanie warunków szczególnego korzystania z wód powierzchniowych i podziemnych w pozwoleniach wodnoprawnych. | Gmina Miasta Gdańska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, RZGW | - liczba wydanych pozwoleń wodnoprawnych | 113 (RZGW) | 94 (RZGW)
IV.8 Prowadzenie monitoringu wód powierzchniowych, w tym wód w kąpieliskach. | MOSiR w Gdańsku, Gmina Miasta Gdańska, Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gdańsku | - liczba przeprowadzonych badań | 6793 (GMG) 6 (PPIS) 100 (GOS) | 1826 (GMG) 37 (PPIS) 77 (GOS) | 12,674 (GMG) 0,1 (PPIS) 15,12 (GOS) | 34,474 (GMG) 1 (PPIS) 16,38 (GOS)
V.1 Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w celu podniesienia wiedzy na temat zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i środowiska związanych ze stosowaniem środków zawierających substancje chemiczne oraz na temat oszczędności wody. | Gmina Miasta Gdańska, GIWK Sp. z o.o. | - liczba akcji | 10 | 11 | 76.11 | 142.17
|  | - liczba osób objętych akcją | 2920 | 2920
|  | - liczba plakatów/ ulotek/ emisji programów/ emisji reklam | -/-/37/16 | ilość druk (plakat/ulotka): (20/2000)/19/-ilość tematycznie (plakat/ulotka): (1/3)/ng/nd
V.2 Udział w projekcie badawczo – rozwojowym NonHazCity (Innovative management solutions for minimizing emissions of hazardous substances from urban areas in the Baltic Sea Region). |  | - terminowa realizacja zadań; | TAK | TAK |  |  | Zadania realizowane zgodnie z harmonogramem
|  | - realizacja zadań w ramach zaplanowanego budżetu [zł]; | TAK | TAK | 69.856 | 55.977 | W 2017 r. dofinansowanie w wys. 85 % kosztów kwalifikowanych wynosi 56 534,51 zł. W 2018 dofinansowanie w wys. 85 % kosztów kwalifikowanych wynosi 46513,81 zł.
|  | - opracowanie spójnego planu ograniczenia emisji badanych grup substancji niebezpiecznych z terenu Gdańska | 40% | 60% |  |  | Chemicial Action Plan - Plan redukcji emisji substancji niebezpiecznych w Gminie Miasta Gdańska na lata 2019-2025
V.3 Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański. | Gmina Miasta Gdańska, GIWK Sp. z o.o., Aqua Sopot Sp. z o.o., Eksploatator Sp. z o.o. | - zrealizowanie systemu monitoringu, | 3% | 40% | GIWK: 24,73 tys zł netto | GIWK: 1 150,94 tys zł netto; GMG: 2.474,93 zł brutto
|  | - liczba wspartych stacji uzdatniania wody | bd | bd | bd | bd
VI.1 Opiniowanie wniosków o koncesję na poszukiwanie/ wydobycie bursztynu, prowadzenie dzierżawy terenów w celu poszukiwania/ wydobycia bursztynu, nadzór nad rekultywacją wydzierżawionych terenów. | Gmina Miasta Gdańska | - liczba zaopiniowanych wniosków | 5 postanowień opinujących projekty robót geologicznych na poszukiwanie złóż bursztynu | 5 postanowień opinujących projekty robót geologicznych na poszukiwanie złóż bursztynu | działania w ramach zadań administracyjnych | działania w ramach zadań administracyjnych
|  | - liczba przeprowadzonych kontroli | 0 | 0 |  |  | Nie prowadzono rekultywacji na terenach wydzierżawionych przez miasto
VI.2 Ograniczanie powierzchni odkrywkowej eksploatacji kopalin na terenie miasta. |  | - liczba uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny zagrożone | W uchwalonych w latach 2017 i 2018 miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w żadnym przypadku w ich granicach nie znalazły się udokumentowane złoża kopalin.
VII.1 Monitoring zidentyfikowanych terenów zagrożonych występowaniem ruchów masowych ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy na obszarze miasta. |  | - liczba raportów zawierających wyniki monitoringu osuwisk prowadzonego przez firmę geologiczną | 1 | 1 | 36.408 | 36.408
VII.2 Objęcie terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów, na których te ruchy występują miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uwzględniającymi ograniczenia użytkowania wynikające z zagrożeń. |  | - liczba uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny zagrożone | W uchwalonych w latach 2017 i 2018 miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w 16 przypadkach w ich granicach znalazły się tereny aktywnych osuwisk i tereny potencjalnie zagrożone ruchami masowymi ziemi. Do ustaleń tych projektów planów miejscowych wprowadzono odpowiednie zapisy.
VII.3 Rekultywacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych. Remediacja zdegradowanego i zanieczyszczonego terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie. | Gmina Miasta Gdańska, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | - liczba pozyskanych opracowań dokumentacyjnych, | 2 | 1 | 95 | 81 | w 2017 r. wykonano opracowania: 1. Program remediacji środowiska gruntowo-wodnego (historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi) terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie 2. Ekspertyza poprawności wykonania i kompletności opracowania "Programu remediacji środowiska gruntowo-wodnego terenu Szańca Zacodniego w Gdańsku Nowym Porcie w 2018 r. wykonano: 1. Opracowanie projektu planu remediacji na terenie Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie wraz z opracowaniem wniosku o wydanie decyzji ustalającej plan remediacji
|  | - powierzchnia terenów zrekultywowanych [ha] | 0 | 0 | 0 | 0 | Gmina Miasta Gdańskaw 28.12.2018 r. złożyła w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku wniosek o ustalenie planu remediacji. Aktualnie (marzec 2019 r.) oczekujemy na decyzję RDOŚ.
|  | - dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu [ha] | 0 | 0 | 0 | 0
VIII.1 Wprowadzenie dodatkowej segregacji na poziomie gospodarstw domowych tzw. frakcji szklanej w gminach. | Gmina Miasta Gdańska | - realizacja zadania | Wprowadzanie obiektów, z których azbest jest usuwany. Proces ciągły.
VIII.2 Aktualizacja inwentaryzacji budynków i urządzeń zawierających azbest.
VIII.3 Prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej możliwości finansowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, wskazującej firmy uprawnione do prowadzenia prac. |  | - liczba przeprowadzonych kampanii informacyjnych | 0 | 0 | 0 | 0
VIII.4 Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku. | Gmina Miasta Gdańska, ZDiZ, podmioty świadczące usługi w zakresie uregulowanym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | - ilość podjętych interwencji | 108 | 96 | działania w ramach zadań administracyjnych | działania w ramach zadań administracyjnych | Kontrole w zakresie nielegalnego magazynowania odpadów (GMG) - w 2017: 98, w 2018: 87. Kontrole w zakresie gospodarki ściekowej (GMG) - w 2017: 10, w 2018: 9.
|  | - ilość wydanych zezwoleń działalności w zakresie opróżniania zbiorników i transportu nieczystości ciekłych | 3 | 5 | działania w ramach zadań administracyjnych | działania w ramach zadań administracyjnych
|  | - ilość podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | 59 | 58 | działania w ramach zadań administracyjnych | działania w ramach zadań administracyjnych
VIII.5 Likwidacja „dzikich” wysypisk. | Gmina Miasta Gdańska, ZDiZ | - liczba zlikwidowanych „dzikich” wysypisk | 1065 | 189 | 1303 | 696 | W 2018 roku GZDiZ realizował usługi usuwania wysypisk od stycznia do sierpnia.
|  | - masa zebranych odpadów [Mg] | 3326.77 | 1456.02
VIII.6 Budowa altan śmieciowych i śmietników podziemnych. |  | - liczba wybudowanych altan śmieciowych |  |  |  |  | Jest to obowiązek właścicieli nieruchomości wynikający z ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gminnymi podmiotami, które budują punkty gromadzenia odpadów (altany śmietnikowe) są jednostki i spółki, które mają swoje zasoby mieszkaniowe (GZNK i TBS) – ten obowiązek nie należy traktować jako gminne zadanie, lecz jako spełnianie obowiązku właściciela nieruchomości.
- liczba wybudowanych śmietników podziemnych
VIII.7 Usuwanie azbestu z terenu miasta. | Gmina Miasta Gdańska, zainteresowane podmioty, Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska | - masa usuniętego azbestu [Mg] | 37.43 | 33.36 | 53.279 | 50.017 | Dotacje GMG na usuwanie i unieszkodliwienie azbestu (2017 - 23 dotacji; 2018 - 21 dotacji)
|  | - liczba przeprowadzonych kontroli | PWIOŚ nie prowadził kontroli w zakresie usuwania azbestu na terenie miasta Gdańska. Ewentualne wnioski związane z usuwaniem azbestu były przekazywane właściwym organom zgodnie z posiadanymi kompetencjami wynikającymi z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r. w sprawie sposobow i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2119), tj.: Okręgowemu Inspektorowi Pracy w Gdańsku, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdańsku, Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gdańsku.
VIII.8 Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dotyczącej gospodarowania z odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów. Propagowanie stosowania nowoczesnych technologii skutkujących zmniejszeniem ilości wytworzonych odpadów. | Gmina Miasta Gdańska, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy | - liczba akcji | Akcja Sprzatania Świata 2017, stoiska na wydarzeniach: Bieg Czyste Miasto Gdańsk, Pomorskie Eko Forum, udział w spotkaniach Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami, konferencje prasowe, przygotowanie materiałów edukacyjnych w ramach wydarzeń organizowanych przez partnerów, szkoły, Rady Dzielnic etc | 35 stoisk edukacyjnych w ramach wydarzeń w dzielnicach Gdańska i strategicznych wydarzeń miejskich, spotkania PMG z mieszkańcami, Akcja Sprzątanie Świata 2018, 3 spotkania z Zarządcami i Spółdzielniami, Stoiska na Pomorskie Eko Forum i I Samorządowym Forum Gospodarki Odpadami Komunalnymi | zbiorczo wszystkie działania informacyjno-edukacyjne w obszarze gospodarowania odpadami | zbiorczo wszystkie działania informacyjno-edukacyjne w obszarze gospodarowania odpadami
|  | - liczba osób objętych akcją | wszyscy mieszkańcy Gdańsk | wszyscy mieszkańcy Gdańska | 404.853 zł | 1.034.386 zł
|  | - liczba plakatów/ulotek/emisji programów/emisji reklam | 35.000 ulotki, 10.500 plakaty, 250 szt. citylightów, 6 szt. billboardów, reklama wielkoformatowa, audycja edukacyjna w radio, emisje 1356 spotów radiowych 5 rozgłośniach radiowych | 172.500 ulotek, 5000 szt. plakatów, 12.000 ulotek na klatki schodowe, 45.500 insert w gazetach lokalnych, 40.000 naklejek na pojemniki wewnętrzne, 5500 tablic z zasadami segregacji, 300 stanowisk edukacyjnych, emisja 1180 spotów w pięciu rozgłośniach radiowych, 500 szt. citylightów i billboardów, wielki format, emisja spotów reklamowych w sieci 4 kin w miesiącach luty-kwiecień, animacje na ekranach wizyjnych z ZTM, kampania w Internecie
VIII.9 Uwzględnienie w przetargach publicznych, poprzez zapisy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zakupów wyrobów zawierających materiały lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów. | Gmina Miasta Gdańska, jednostki budżetowe miasta | - liczba przetargów w których zastosowano odpowiedni zapis | bd | bd | bd | bd
IX.1 Umieszczanie zapisów w dokumentach planowania i zagospodarowania przestrzennego dotyczących tworzenia spójnego systemu obszarów chronionych i przeciwdziałaniu fragmentacji przestrzeni przyrodniczej (zachowanie korytarzy ekologicznych oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej). | Gmina Miasta Gdańska | - liczba dokumentów w których zamieszczono odpowiednie zapisy | 2 | 2 | 0 | 0
IX.2 Edukacja ekologiczna w zakresie obszarów cennych przyrodniczo w tym oznakowanie form ochrony przyrody. |  | - liczba akcji | 3 | 3 | 83.929 | 98.536
|  | - liczba osób objętych akcją | 1300 | 1500
|  | - liczba oznakowanych form ochrony przyrody | 175 | 189 | 0 | 1
IX.3 Inwentaryzacja i weryfikacja wszystkich pomników przyrody na terenie miasta (ożywionej i nieożywionej). |  | - przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji | 0 | 0
IX.4 Zagospodarowanie terenów zieleni w mieście oraz rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej. | Gmina Miasta Gdańska, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | - liczba zrewaloryzowanych zabytków sztuki ogrodowej, | 8; 1 | 0 | 6 371,16; 6 221 |  | III etap rewaloryzacji Praku Oruńskiego (koszt w 2017)
|  | - powierzchnia zagospodarowanych terenów zieleni [m2] | 8000; 31 000 | 13200; 15 700 |  | 5 338,68; 6 675 | W 2018 wykonano zagospodarowanie parkowe w Jarze Wilanowska oraz w Parku na Zboczu (pomiędzy ul. Maryli a Struga)
IX.5 Tworzenie przestrzeni miejskich, w których realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne. | Gmina Miasta Gdańska, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | - powierzchnia zagospodarowanych przestrzeni [m2], | 7186 | 4530 | 11564.93 | 24817.97
|  | - liczba zasadzonych drzew/ krzewów | bd | bd | bd | bd
IX.6 Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych. | Gmina Miasta Gdańska, DRMG | - powierzchnia zagospodarowanych przestrzeni [m2] | 0 | 0 | 0 | 0 | Zadanie od 2017 r. nie jest realizowane. Ostatnia realizacja zagospodarowania nastąpiła w 2016 r.
|  | - liczba zasadzonych drzew/ krzewów | 0 | 0 | 0 | 0
IX.7 Podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz obszarowej ochrony przyrody oraz ochrony ponadlokalnych korytarzy ekologicznych z gminami aglomeracji trójmiejskiej. | Gmina Miasta Gdańska, organizacje pozarządowe, | - liczba podjętych inicjatyw, | 0 | 0
| Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, administracja rządowa | - powierzchnia obszarów objętych ochroną [m2] | 0 | 0 | 0 | 0 | RDOŚ w Gdańsku nie inicjował działań w tym zakresie
IX.8 Zwiększanie ilości oraz powierzchni obiektów objętych prawną ochroną przyrody - użytki ekologiczne (UE), pomniki przyrody (PP). | Gmina Miasta Gdańska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska | - liczba lub powierzchnia [m2] nowych form ochrony przyrody | GMG: nowy - 1 RDOŚ: nowe - 25 likwidacja - 35 | GMG: nowe - 14 RDOŚ: nowe - 63 likwidacja - 54 | GMG: 24,401 | GMG: 9,667 | GMG: dane o poniesionych kosztach dotyczą kosztów opracowań dendrologicznych drzew proponowanych do ustanowienia pomnikami przyrody oraz istniejących pomników przyrody. RDOŚ: podane dane dotyczą liczby PP uzgodnionych w projektach uchwał RM Gdańsk (utworzenia nowych oraz likwidacji istniejacych). UE - nie uzgadniano projektów
IX.9 Ochrona zagrożonych wyginięciem rodzimych gatunków na terenie miasta Gdańska –. | Gmina Miasta Gdańska, organizacje pozarządowe | - liczba lub powierzchnia [m2] poddanych ochronie siedlisk, | GMG: nowe - 0 | GMG: nowe - 0
|  | - liczba lub powierzchnia [m2] odtworzonych siedlisk | GMG: 0 | GMG: 0

## Zadania monitorowane przez GMG
Zadanie | Podmiot odpowiedzialny | Zaproponowane w programie wskaźniki realizacji zadania (nazwa/jednostka) | Wartość wskaźnika |  | Poniesione koszty [tys. zł] |  | Uwagi, np. przyczyna braku realizacji
|  |  | 2017 rok | 2018 rok | 2017 rok | 2018 rok
I.21 Kompleksowe termomodernizacje budynków nie stanowiących zasobów jednostek organizacyjnych miasta z uwzględnieniem systemów zarządzania energią. | Wspólnoty/społdzielnie mieszkaniowe, osoby fizyczne | - powierzchnia użytkowa lokali poddana termomodernizacji [m2] | bd | bd | bd | bd
|  | - szacunkowa redukcja zużycia energii [kWh] | bd | bd | bd | bd
I.22 Gazyfikacja Górek Zachodnich, Krakowca i Wyspy Sobieszewskiej w Gdańsku. Budowa gazociągów i przyłączy w gm. Gdańsk. Budowa sieci gazowej w Gdańsku ul. Leźnieńska, Bysewska, Czapiewska | Polska Spółka Gazownicza | - długość wybudowanej sieci [km] | 52.6 | 15.3 | x | x | Nakłady inwestycyjne w przedmiotowym zakresie stanowią dane firmy i nie podlegają udostępnianiu.
|  | - liczba odbiorców przyłączonych do sieci | 1194 | 470 | x | x
I.23 Podłączenie do m.s.c. planowanych do kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych w Gdańsku | GPEC | - długość wybudowanej i / lub zmodernizowanej sieci ciepłowniczej [km] | 0 | 1.96 | 0 | 2992 | Projekt zmienił nazwę na: "Podłączenie do msc. obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych w Gdańsku i Sopocie" i jest realizowany na terenie Gdańska i Sopotu
|  | - szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [Mg] | 0 | 1905
|  | - zmniejszenie zużycia energii pierwotnej [MWh] | 0 | 25274 |  | 0 | Projekt zmienił nazwę na: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnego źródła węglowego oraz budowa magistrali ciepłowniczej w Gdańsku".
I.24 Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnego źródła węglowego oraz przyłączenie do m.s.c. odbiorców na obszarze dzielnic: Kokoszki, Rębiechowo, Klukowo w Gdańsku |  | - długość wybudowanej i / lub zmodernizowanej sieci ciepłowniczej [km] | 11753 | 11875 | 60711 | 66514 | Projekt zmienił nazwę na: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnego źródła węglowego oraz budowa magistrali ciepłowniczej w Gdańsku".
|  | - szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [Mg] | 0 | 18764
|  | - zmniejszenie zużycia energii pierwotnej [MWh] | 0 | 143859 | 0 | 0 | Projekt zmienił nazwę na: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnego źródła węglowego oraz budowa magistrali ciepłowniczej w Gdańsku".
I.25 Modernizacja sieci ciepłowniczych w wytypowanych, newralgicznych odcinkach w miejskim systemie ciepłowniczym GPEC na terenie Gdańska. |  | - długość wybudowanej i / lub zmodernizowanej sieci ciepłowniczej [km] | 853 | 7634 | 3932 | 15348
|  | - szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [Mg] | 197 | 883
|  | - zmniejszenie zużycia energii pierwotnej [MWh] | 906 | 4068 | 0 | 0
I.26 Podłączenie nowych odbiorców ciepła z wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę sieci ciepłowniczej w celu poprawy jakości powietrza oraz bezpieczeństwa energetycznego na obszarze Młodego Miasta w Gdańsku |  |  | nd | nd | nd | nd | Po uzgodnieniu treści fiszek projektowych komplementarnych do Strategii ZIT niniejszy projekt zmienił zakres i nazwę na: "Podłączenie nowych odbiorców ciepła z wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę sieci ciepłowniczej w celu poprawy jakości powietrza oraz bezpieczeństwa energetycznego w Sopocie" i jest realizowany na terenie miasta Sopot.
I.27 Przystosowanie sieci GPEC oraz jej rozbudowa w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dzielnicy Jasień w Gdańsku. |  |  | nd | nd | nd | nd | Obszar objęty projektem wszedł w zakres projektu: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnego źródła węglowego oraz budowa magistrali ciepłowniczej w Gdańsku"
I.28 Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję pyłu zawieszonego PM10 poprzez regularne mycie, remonty i poprawę stanu nawierzchni dróg. | ZDiZ w Gdańsku | - częstotliwość oczyszczanych dróg ze zmyciem w ciągu roku w podziale na układ podstawowy i uzupełniający | 12 zmyć/rok - układ podstawowowy, 5 zmyć/rok - układ uzpełniający | 10 zmyć/rok - układ podstawowowy, 5 zmyć/rok - układ uzpełniający | 9238 | 7514
I.29 Kontrole prowadzone pod kątem ograniczenia i wyeliminowania procederu spalania odpadów w paleniskach do tego nieprzystosowanych. | Straż Miejska | - liczba przeprowadzonych kontroli | 291 | 737 | Budżet miasta - w ramach zadań własnych
|  | - liczba wystawionych mandatów | 110/7740 zł | 135/8050 zł
I.30 Kontrola i eliminowanie z ruchu pojazdów nadmiernie zanieczyszczających powietrze. | Inspekcja Transportu Drogowego, Policja, stacje kontroli pojazdów | - liczba przeprowadzonych kontroli | 40 (Policja), 15 (ITD) | 60 (Policja), 45 (ITD)
|  | - liczba wystawionych mandatów | 19 (Policja), 2 (ITD) | 28 (Policja), 7 (ITD)
I.31 Prowadzenie kontroli w Zakładach w zakresie przestrzegania warunków określonych w pozwoleniach na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza. | Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska | - liczba przeprowadzonych kontroli | 9 | 11
|  | - liczba nałożonych kar | bd | bd | bd | bd
I.32 Likwidacja kotłowni koksowej w zajezdni tramwajowej Wrzeszcz i podłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej. | Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o.o. | - moc zlikwidowanego źródła węglowego [MW] | --- |  | 670.382 |  | Kotłownia została zlikwidowana w 2016 roku (moc 0,424 MW), jednak prace przy montazu węzła cieplnego były kończone w roku 2017. Z całej kwoty 285 971 zł stanowiła dotacja z WFOŚ oraz 285 971 zł pożyczka z WFOŚ.
I.33 Eliminowanie z ruchu autobusów nie spełniających norm dla emisji pyłów i gazów oraz wymiana wyeksploatowanych autobusów na nowe spełniające wysokie normy europejskie. (Zakup autobusów wyposażonych w silniki spełniające normę EURO VI: midibusy 3 szt., minibusy 2 szt., autobusy standardowe 9 szt., autobusy wielkopojemne 9 szt.). |  | - liczba zakupionych autobusów | 2 | 14 | 1913.395 | 6336.435 | Ta pozycja w wiekoszości została wykonana w 2016 roku. Jedynie zrezygnowano z zakupu minibusów i w zamian za to w 2017 roku kupiono 2 midibusy. W 2018 roku zakupiono 14 sztuk używanych autobusów.
|  | - liczba wycofanych z eksploatacji autobusów nie spełniających norm Euro | 18 | 10
I.34 Zakup taboru tramwajowego 33 szt. |  | - liczba zakupionego taboru | W planie wieloletnim planowano zakup 15 sztuk tramwajów w 2017 roku i 18 sztuk w roku 2019. Następnie zakup 15 sztuk tramwajów przesunięto na rok 2018. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową (jeden przetarg unieważniono) zapisy umowy stanowią, że dostawa 15 tramwajów nastąpi w roku 2019. Do pozostałych 18 sztuk tramwajów - plany zmieniono. W chwili obecnej w planie jest zakup 15 sztuk tramwajów w roku 2020.
I.35 Działania w zakresie efektywności energetycznej, związane ze zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej: modernizacje bloków energetycznych, zespołów pompowych wody sieciowej, rozdzielni potrzeb własnych, wymiana transformatorów. | EDF Polska S.A. | - zmniejszenie zużycia energii [MWh] | 1) 2681 2) 0 3) 0 | 1) 5186 2) 5635 3) 0 | 1) 0 2) 6832,16 3) 0 | 1) 0 2) 448,3 3) 0 | 1) Optymalizacja pracy urządzeń pomocniczych i instalacji. 2) Modernizacja układu sprężonego powietrza w Elektrociepłowni Gdańsk. Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej [MWH/rok]. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 1878 [MWh/rok]. 3) Wymiana silników wentylatorów spalin 3WC1,3WC2,4WC1,4WC2 na kotłach K7 i K9 w Elektrociepłowni Gdańsk.
I.36 Zastąpienie kotła węglowego K1 kotłem gazowo-olejowym wraz z dostosowaniem gospodarki pomocniczej. |  | - obniżenie emisji w wyniku realizacji zadania: | 0 | 0 | 0 | 0 | Zmiana terminu realizacji
|  | · SO2, | 0 | 0 | 0 | 0
|  | · NOx, | 0 | 0 | 0 | 0
· pyłów zawieszonych PM10, PM2,5 [Mg/rok]
I.37 Przystosowanie kotłów wodnych K6 i K4 do standardów jak dla źródeł szczytowych (po zakończeniu uczestnictwa w Przejściowym Planie Krajowym). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | W trakcie
II.2 Prowadzenie monitoringu poziomów hałasu. | Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska | Zgodnie z aktualnym Wojewódzkim Programem Monitoringu Środowiska | 2 kontrole | 2 kontrole
III.2 Prowadzenie monitoringu poziomów pól elektromagnetycznych. |  |  | 8 | 8
III.3 Prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. |  | - liczba nowych wpisów do rejestru | 0 | 0
III.4 Kontrola źródeł emisji pól elekromagnetycznych. | Prowadzący instalacje, | - liczba przeprowadzonych kontroli | 146 | 53
Użytkownicy urządzeń,
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
IV.9 Kontrola podmiotów posiadających pozwolenia wodnoprawne pod kątem dotrzymywania standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów. | Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska | - liczba przeprowadzonych kontroli | 6 | 9
V.4 Udział w projekcie badawczo – rozwojowym IWAMA (Interactive Water Management) | GIWK Sp. z o.o. | - terminowa realizacja zadań, | 100% | 100% | 100% | 100% | Projekt został rozpoczęty 1 marca 2016 r. Projekt realizowany zgodnie z zaplanowanym harmonogramem zadań.
|  | - realizacja zadań w ramach zaplanowanego budżetu [zł]; | 100% | 100% | 176000 | 59000 | Projekt realizowany zgodnie z zaplanowanym budżetem. Wartości zaokrąglone do pełnych tysięcy. Projekt rozliczany w euro.
|  | - utrzymanie ciągłości przebiegu procesu anammox w całym okresie trwania badań pilotowych | 100% | 100% | 100% | 100% | Proces został uruchomiony w 10.2017 roku (za lata 2015 - 2016 nie ma wartości wskaźnika). W 2016 r. trwały prace koncepcyjne i projektowe nad instalacją do badań pilotowych.
V.5 Kontrola stanu technicznego wybudowanej i przebudowanej kanalizacji w celu eliminowania i szybkiego usuwania powstałych uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych powodujących penetracje zanieczyszczeń w głąb profilu glebowego. | GIWK Sp. z o. o. | - liczba przeprowadzonych kontroli | 2476 | 2230 | 788 | 823 | dane z SNG
V.6 Realizacja III etapu Gdańskiego projektu wodno - ściekowego (2016 – 2020r.). |  | - długość nowej sieci kanalizacji sanitarnej [km] | 0.79 | 0.81 | 550.72 | 1009.36
|  | - długość zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej [km] | 0.43 | 2.24 | 2210 | 2032.04
|  | - długość nowej sieci wodociągowej [km] | 0.17 | 0 | 120.89 | 0
|  | - długość zmodernizowanej sieci wodociągowej [km] | 0.19 | 0.81 | 240 | 252.34
V.7 Realizacja inwestycji własnych GIWK Sp. z o. o. planowanych na lata 2016 – 2020: |  | - długość nowej sieci wodociągowej [km], | 0.45 | 2.38 | 200.62 | 1390.58
- przebudowa istniejących odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej |  | - długość zmodernizowanej sieci wodociągowej | 5.04 | 3.82 | 4452.85 | 4283.22
- budowa nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, |  | - długość nowej sieci kanalizacji sanitarnej [km] | 1.16 | 2.19 | 547.93 | 2021.7
- modernizacja wyeksploatowanych odcinków kanałów sanitarnych, |  | - długość zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej [km] | 0.35 | 2.51 | 130.18 | 4540.18
- wymiana wodociągowych przyłączy ołowianych i stalowych w złym stanie technicznym,
- inwestycje związane z budową, przebudową, likwidacją przepompowni ścieków,
- modernizacja układu dyfuzorów ścieków w Zatoce Gdańskiej. |  | GIWK odstąpił od inwestycji z uwagi na wysoki koszt robót budowlanych oraz możliwość dalszej eksploatacji istniejącego systemu przez najbliższe lata.
V.8 Dalsze prowadzenie programu edukacyjnego „Bliżej Źródeł” przybliżającego mieszkańcom Gdańska m. in. zagadnienia związane z właściwościami wody, ochroną zasobów naturalnych wody, ochroną Morza Bałtyckiego oraz energią odnawialną. |  | - liczba osób objętych programem | 3434 | 3317 | 228.11 | 331.31 | Koszt uwzględnia wydatki (kwalifikowane i niekwalifikowane) poniesione w związku z realizacją kampanii "Miasto na detoksie".
|  | - liczba zajęć edukacyjnych | 33 | 31
|  | - liczba plakatów/ulotek | ilość druk: 220/84 500 ilosc tematycznie: 2/5 | ilość druk: 420/3 000 ilosc tematycznie: 2/6
V.9 Prowadzenie obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych w ramach Miejskiej Sieci Obserwacyjnej. |  | - liczba przeprowadzonych obserwacji | 473 | 566 | 18 | 24 | dane z SNG
V.10 Monitorowanie ilości i jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych z Oczyszczalni Ścieków Gdańsk – Wschód do wód Zatoki Gdańskiej. | Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska | - liczba przeprowadzonych kontroli | 1 | 1
V.11 Kontrola jakości wody pitnej. | Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gdańsku | - liczba przeprowadzonych kontroli | 150 (PPIS) | 116 (PPIS) | 4 (PPIS) | 3 (PPIS)
V.12 Podejmowanie działań eksploatacyjnych w obrębie systemu wodociągowego mających wpływ na poprawę jakości wody pitnej. (Okresowe płukanie i czyszczenie sieci wodociągowej, mycie i dezynfekowanie zbiorników retencyjnych wody.) | SNG Sp. z o. o. | - liczba przeprowadzonych akcji czyszczących/ dezynfekujących z podziałem na sieci i zbiorniki | 2024 (sieć) 94 (zbiorniki) | 1727 (sieć) 100 (zbiorniki) | 482 (sieć) 58 (zbiorniki) | 467 (sieć) 77 (zbiorniki)
VII.4 Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku. | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | - realizacja zadania |  | etap III i IV | 2802.407 | 4105.462 | Dodatkowa informacja z Wydziału Programów Rozwojowych UMG: w 2017 zostały rozpoczęte roboty zabezpieczające na 3 osuwiskach. Zakończenie i odbiór nastąpił w 2018 roku. (Koszt 2017: 5 511, 2018: 1 338)
VIII.10 Budowa sieci PSZOK-ów na terenie Gminy Miasta Gdańska (6szt.) | ZDiZ w Gdańsku | - liczba wybudowanych PSZOK-ów | Rozpoczety proces inwestycyjny dla 2 lokalizacji PSZOK | Rozpoczety proces inwestycyjny dla 4 lokalizacji PSZOK | 249.192 | 0
VIII.11 Budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ZTPO) o maksymalnej wydajności 1 linii ok. 160 000 Mg/rok (249 600 – max wydajność 2 linii dla nominalnej wartości opałowej, zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej; instalacja do termicznego przekształcania odpadów z grup 19 12 12 oraz 19 12 10). | Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. lub spółka celowa Miasta Gdańska. PPP | - uruchomienie instalacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Podpisano umowę na dofinansowanie projektu "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Gdańsku" - umowa z dnia 25.04.2018 r. 2. Podpisano umowę na "Zagospodarowanie, wybudowanie i zarządzanie, utrzymanie i eksploatację ZTPO w Gdańsku" 3. W grudniu 2018 roku przekazano umowę do Komisji Europejskiej 4. Planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych w II połowie 2019 r.
VIII.12 Budowa instalacji do przetwarzania frakcji biodegradowalnej (fermentacja). | Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019 - 2020
VIII.13 Budowa kompostowni odpadów. |  |  | 0 | 0 | 171.08 | 28126.32 | Planowane uruchomienie instalacji kompostowni rok 2019
VIII.14 Kwatera składowania odpadów balastowych. |  |  | 0 | 0 | 60.48 | 12.43 | Planowane uruchomienie sektora 800/3 kwatery składowej - rok 2020
VIII.15 Rozbudowa segmentu podczyszczania ścieków i odcieków. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019 - 2020
VIII.16 Rozbudowa sortowni. |  |  | 0 | 0 | 0.21 | 0 | Uruchomienie zmodernizowanej instalacji sortowni - 2020
IX.10 Opracowanie i zatwierdzenie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie miasta. | Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku | - liczba opracowanych i zatwierdzonych planów | 3 | 3 | 0 | 0 | Dla 3 obszarów Natura 2000 położonych w granicach Miasta Gdansk (Bunkier w Oliwie, Twierdza Wisłoujście, Dolina Dolnej Wisły) opracowano i ustanowiono PZO przed 2017 r. Natomiast dla kolejnych 3 obszarów - obejmujących także obszary morskie (Zatoka Pucka, Ujście Wisły, Ostoja w Ujsciu Wisły) opracowane zostały projekty planów ochrony, które przed 2017 r. przekazano do Ministra Środowiska (oczekują na ustanowienie)
IX.11 Rewitalizacja parków | ZDiZ w Gdańsku | - liczba przebudowanych kładek, | 0 | 0 | 0 | 0 | Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w 2017 roku realizował przebudowę kładek w Parku Oliwskim, na 2019 rok planowana jest przebudowa ostatniej kładki w Parku Oliwskim. Prace inwestycyjne związane z rewitalizacją i rewaloryzacją parków prowadzi Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.
IX.12 Pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej (parki, zieleńce, lasy komunalne, zieleń w pasach dróg powiatowych, gminnych, wewnętrznych. | ZDiZ w Gdańsku | - liczba wykonanych zabiegów pielęgnacyjnych; | Na pielęgnację i utrzymanie zieleni miejskiej składają się poszczególne prace ogrodnicze. Krotność wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych jest zróżnicowana ze względu na charakter terenów zieleni. Koszenie trawników (w zależności od charakteru danej przestrzeni) dokonywane jest 3-10 razy w roku; wygrabianie trawników (wiosenne i jesienne) 2-3 razy w roku; cięcie żywopłotów i krzewów średnio 2 razy w roku; odchwaszczanie skupin krzewów i żywopłotów średnio 3-5 razy w roku; nawożenie 1 raz w roku. Utrzymianie drzewostanu to cykl całoroczny (wycinka drzew ok. 750 szt. rocznie, cięcia techniczne i pielęgnacyjne ok. 3800 szt., usuwanie odrostów przy drzewach ok. 9000 szt. rocznie), utrzymanie lasu w cyklu całorocznym (rekultywacja, wycinki, zalesienia, wyróbka drewna, pielęgnacja gleby).
|  | - powierzchnia [m2] terenów zieleni poddanych zabiegom | 1777,73 ha | 1777,73 ha | 10712 | 11549 | Kwota razem z utrzymianiem czystości (którego poprzednie sprawozdanie nie obejmowało)
IX.13 Ochrona istniejącej powierzchni lasów. | Nadleśnictwo Gdańsk, | - liczba działań ochronnych | Zgodnie z planem Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gdańska na lata 2015-2024 |  |  |  | Plan dostępny jest na stronie BIP http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_gdansk/plan_urzadzania_lasu/czesc_opisowa
| ZDiZ w Gdańsku | - powierzchnia dodatkowo zagospodarowanych terenów leśnych [ha] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - powierzchnia lasów ogółem [ha] | 1108 | 1108 | x | x
X.1 Prowadzenie kontroli na terenach zakładów przemysłowych. | Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska | - liczba przeprowadzonych kontroli | 25 | 45